## Slide 1: Projektmanagement
© Wytrzens
Projektplanung
Zuweisung von Verantwortlichkeiten im Projekt
begleitende Folien zum Lehrbuch von Hans Karl Wytrzens
Der erfolgreiche Einstieg

## Slide 2: Übersicht – Verantwortlichkeitszuweisung
Regeln der Rollenvergabe
Darstellungsvarianten der Verantwortlichkeitszuweisung
Analyse der Verantwortungsverteilung
Notes: Sobald eine Liste von Arbeitspaketen vorliegt und ein Projektteam gebildet wurde, können Verantwortlichkeiten zugewiesen werden.

## Slide 3: Lehr- und Lernziele – Verantwortlichkeitszuweisung
Verständnis für Kompetenzverteilungs-notwendigkeiten
Rüstzeug zur praktischen Zuteilung von Verantwortlichkeiten
Handwerkszeug zur Befundung von Verantwortlichkeitszuteilungen

## Slide 4: Learning Outcomes – Verantwortlichkeitszuweisung
wenigstens 4 Typen von Verantwortlichkeiten im Projekt trennscharf unterscheiden können
wenigstens 2 Darstellungsverfahren der Zuweisung von Verantwortlichkeiten anwenden können
im Stande sein, allfällige Schwächen der Verantwortlich-keitszuweisung zu diagnostizieren und zu korrigieren

## Slide 5: Sinn und Zweck der Verantwortlichkeitszuweisung
im vorhinein für Arbeitspakete festlegen wer, in welcher Form zu involvieren ist
Aufgaben im Projekt an Stellen verbindlich übertragen und dabei jeweils klare Rollen bei der Aufgabenerfüllung festschreiben
Basis für Personaleinsatzplanung und Kontrollen
Instrument für das Konfliktmanagement
Herstellung von Transparenz
Notes: Explizite Verantwortlichkeitszuweisungen dienen zur Klärung, wer genau welchen Beitrag zum Gelingen eines Projektes zu leisten hat.
Die Zuteilung von Verantwortlichkeiten
hilft dabei, den Personaleinsatz zu optimieren,
reduziert die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Zuständigkeitskonflikten,
legt für alle offen, wer was zu tun hat.

## Slide 6: Funktionsweise der Verfahren zur Verantwortlichkeitszuweisung
Liste von Arbeitspaketen (u.U. noch feiner in Tätigkeiten weiterunter-gliedert) wird mit Liste der Projektmitwirkenden zu einer Matrix verknüpft.
In Felder der Matrix werden Symbole oder Abkürzungen für verschiedene Rollen bei der Aufgabenerfüllung und damit für verschiedene Abstufungen der Verantwortlichkeiten eingetragen.
Einzelne Verfahren unterscheiden sich voneinander durch verschiedene Spezifikationen der Rollen bzw. Verantwortlichkeiten.
Notes: Für das Festschreiben der Verantwortlichkeiten im Projekt sind verschiedene Verfahren gebräuchlich. Sie unterscheiden sich vor allem darin, welche Arten der Verantwortlichkeiten sie jeweils unterscheiden.
Die Grundstruktur der Verfahren ist aber ähnlich.
In der Vorspalte einer Tabelle werden die Arbeitspakete aufgelistet.
Im Tabellenkopf stehen als Spaltenüberschriften – wenn schon bekannt – die Namen der Projektteammitglieder und des Projektleiters oder sonst die Stellenbezeichnungen.
In den Feldern wird dann durch Buchstaben oder graphische Symbole kenntlich gemacht, welche Art von Verantwortlichkeit wem bei welchem Arbeitspaket zugewiesen ist.

## Slide 7: Darstellungsformen der Verant-wortlichkeitszuweisung im Projekt
Verantwortlichkeitsmatrix
Kompetenzverteilungsdiagramm
RACI-Matrix
Notes: Die verschiedenen Ausprägungsformen tragen unterschiedliche Bezeichnungen.

## Slide 8: Beispiel einer Verantwortlichkeitsmatrix
Notes: (in Anlehnung an Portny 2001, 197)
primäre Verantwortung: Verpflichtung, das Erreichen der Ergebnisse sicherzustellen
sekundäre Verantwortung: Verpflichtung, einen Teil der Ergebnisse zu erreichen
Genehmigung: formale Freigabe von Aktivitäten oder Ergebnissen
Test: Kontrolle und Kommentierung von Ergebnissen einer Aktivität
Konsultation: begleitende Beratung bei einer Aktivität
Information: Benachrichtigung über Aktivität

## Slide 9: Beispiel eines Kompetenzverteilungsdiagramms
Notes: Man kann auch eine Unterscheidung treffen zwischen
umfassender Führungsverantwortung,
speziellem Zuständigkeitsbereich,
Konsultationspflichten,
Benachrichtigungspflichten und
Genehmigungspflichten.

## Slide 10: Rollen und Verantwortlichkeits-spezifikation für eine RA(S)CI-Matrix
RA(S)CI-Technik unterscheidet vier (fünf) Arten der Zuständigkeit:
Responsible: für die konkrete Durchführung einer Aufgabe zuständig (eigentlicher Bearbeiter) hat sicherzustellen, dass Resultate in vereinbarter Qualität rechtzeitig vorliegen
Accountable: rechenschaftspflichtig im rechtlichen und kaufmännischen Sinne, agiert als Empfänger des Ergebnisses und nimmt die Leistung ab
(Supporting: unterstützend tätig; hilft bei der Aufgabenerledigung)
Consulted: fachverantwortlich, als Berater oder Experte fungierend, unterstützt oder/und berät bei der Durchführung; erledigt Teilaufgaben und arbeitet zu
Informed: muss über Verlauf oder Ergebnis von Arbeiten Bescheid wissen; ist in Kenntnis zu setzen
Notes: Eine weit verbreitete Variante ist die RA(S)CI-Matrix.
In der klassischen Form unterscheidet sie 4 Arten der Verantwortlichkeit.
In einer erweiterten Form kommt als fünfte Verantwortlichkeit: Support (unterstützend tätig) hinzu.

## Slide 11: Beispiel einer einfachen RACI-Matrix
Notes: Die Zuweisungen der Verantwortlichkeiten sollten die Fähigkeiten der Beteiligten berücksichtigen, nach Möglichkeit auch auf die persönlichen Präferenzen achten.
Die Betroffenen sollten mit der Verantwortungszuweisung einverstanden sein – sonst handelt man sich Konfliktpotentiale ein.

## Slide 12: Regeln zur Erstellung einer RACI-Matrix
Pro Aufgabe/Tätigkeit genau ein A und ein R!
  Zwei oder mehr A’s stiften Verwirrung (Rivalitäten vor­pro­grammiert).
  Kein A bei einer Aufgabe bedeutet, dass letztendlich die treibende Kraft fehlt, dass sich nie­mand um die Resultate einer Tätigkeit kümmert.
  Mehr als ein R in einer Zeile bedeutet Duplizierung der Arbeit.
  Kein R in einer Zeile indiziert eine Lücke (oder Hinweis, dass Tätigkeit überflüssig).
Fähigkeiten und Interessen der Mitarbeiter bei Zuweisung mitberücksichtigen.
Nach Möglichkeit mit den Beteiligten absprechen.
Notes: Wenn eine Ausgewogenheit angestrebt wird, ist auf eine Gleichmäßigkeit der Verteilung der Verantwortlichkeiten zu achten.

## Slide 13: Übung zur Verantwortlichkeitszuweisung
Führen Sie die Planungen an jenem Projekt weiter, für das Sie schon einen Projektauftrag und PSP er-arbeitet haben, indem Sie eine Grafik erstellen, die in übersichtlicher Form Verantwortungen zuweist.
Zeitrahmen: 15 Minuten
Notes: Feedback zu Gruppenarbeiten
Sind die Darstellungen eindeutig und leicht erfassbar?
Überprüfen der Zweckmäßigkeit der Verantwortungsverteilung anhand vertikaler und horizontaler Matrix-Analyseansätze

## Slide 14: Analyse der Verantwortlichkeitszuweisungen
Zweck
Identifikation von Überlastungsgefahren
Feststellen von Lücken
Vermeidung von Leerläufen und Kompetenzstreitigkeiten
Analysevarianten
vertikale RACI-Analyse
horizontale RACI-Analyse
Notes: Aus einer RAS(C)I-Matrix ist zu ersehen, ob wirklich alle Arbeitspakete einen Ausführungs- und einen Kontrollverantwortlichen besitzen.
Aus ihr lässt sich herauslesen, ob einzelne Beteiligte über- oder unterdurchschnittlich viel zur Projektbearbeitung beizutragen haben.

## Slide 15: Vertikale RACI-Analyse
Notes: Scheinen in einer Spalte viele R’s auf, sollte man sich fragen: Hat der Rollen­träger/Bearbeiter nicht zu viele Aufgaben? Kann man die Aufgaben nicht besser verteilen?
Scheinen in einer Spal­te gar keine Leerplätze auf, wäre zu überlegen, ob dieser Rol­len­trä­ger/ Be­arbeiter an so vie­len Aktivitäten partizipieren muss. Kann man ihn als C oder I her­aus­neh­men oder ihm selbst überlassen, ob er sich einbringen will?
Scheinen in einer Spalte gar keine R’s und A’s auf, drängt sich die Frage auf: Kann man auf diesen Rollenträger/Bearbeiter verzichten?
Schei­nen in einer Spalte zu viele A’s auf, bleibt zu bedenken: Ist dieser Rollen­träger/ Bearbeiter ein Flaschenhals bei Entscheidungsprozessen? Nachdem A mit Kontrollaufgaben verbunden ist, bleibt auch zu überlegen, ob nicht jemandem, bei dem sehr viele A‘s aufscheinen, strukturell die Rolle eines Bad-Guy übertragen wird?

## Slide 16: Horizontale RACI-Analyse
Notes: Sind in einer Zeile für eine Tätigkeit bzw. Aufgabe keine R’s eingetragen, drängt sich die Fra­ge auf: Wer macht die Arbeit? Solange niemand die Erledigungsverantwortung explizit zu­ge­wie­sen bekommen hat, wird wohl keiner die Initiative ergreifen, dass die Tätigkeit auch tat­sächlich ausgeführt wird.
Stehen in einer Zeile zu viele R’s, muss man sich wiederum fragen: Wer fühlt sich dann ver­ant­wortlich für die Bearbeitung?
Sind für eine Arbeit gar keine A’s aus­gewiesen, bleibt zu bedenken: Es muss mindestens einer kos­ten- und kontrollverantwortlich sein, wer?
Stehen bei einer Aufgabe (in einer Zeile) zu viele A’s, wirft das die Frage auf: Wer fühlt sich dann tatsächlich verantwortlich? Die Duplizierung von Verantwortlichkeiten führt entweder zu Streitereien oder dazu, dass sich gar niemand um die Sache annimmt, nach dem Motto, dass jeder sagt: „Ich dachte, Sie kümmern sich darum“!
Stehen in einer Zeile viele C’s und I’s bleibt zu bedenken, ob da nicht Informations-Über­flu­tung droht.
Wenn jedes Feld der Tabelle ge­füllt ist, wäre ernsthaft zu prüfen, ob da nicht zu viele C’s und I’s vergeben wurden. Zu viele Konsultations- und Informationspflichten machen die Pro­jekt­ar­beit unter Umständen un­nötig schwerfällig. Mit anderen Worten: Man sollte sich auch trau­en, Felder leer zu lassen.