## Slide 1: Projektmanagement
© Wytrzens
Projektplanung
Ablaufelemente und Ablaufplanung
begleitende Folien zum Lehrbuch von Hans Karl Wytrzens
Der erfolgreiche Einstieg

## Slide 2: Übersicht – Projektablaufplanung
Elemente von Projektablaufplänen
  Vorgänge
  Meilensteine
  Anordnungsbeziehungen
Grafische Darstellung von Projektablaufplänen
Strategien und Regeln der Projektablaufplanung
Notes: Wenn man Überblick über die Arbeitspakete bzw. die Gesamtheit der einzelnen zu erledigenden Tätigkeiten gewonnen hat, dann bleibt als nächstes zu überlegen, in welcher Reihenfolge was getan werden sollte.

## Slide 3: Lehr- und Lernziele – Projektablaufplanung
Verständnis für Anordnungsbeziehungen und deren Einfluss auf die zweckmäßige Reihenfolge der Projekttätigkeiten
Kenntnisse zur Meilensteinsetzung
Rüstzeug für Erstellung von Projektablaufplänen

## Slide 4: Learning Outcomes – Projektablaufplanung
im Stande sein, die 4 unterschiedlichen Anordnungs-beziehungen zwischen Vorgängen richtig zu erkennen und bei Projektplanung adäquat zu berücksichtigen
selbständig Meilensteine definieren und zweckmäßig im Ablauf platzieren können
für Vorhaben geringerer und mittlerer Komplexität eigenständig Projektablauf planen und darstellen können

## Slide 5: Stellung der Projektablaufplanung im Prozess der Projektplanung
Notes: Nach Überblick über zu erledigende Arbeiten (im PSP) und nach Schnittstellenanalyse (im Zuge der Beschreibung der Arbeitspakete) sind die zu verrichtenden Tätigkeiten entsprechend ihrer gegenseitigen Abhängigkeiten in eine plausible Reihenfolge zu bringen (= Inhalt und Gegenstand der Projektablaufplanung).
Der Projektablaufplan setzt sich also primär mit der Frage auseinander: Was ist in welcher Abfolge zu erledigen?
Zusätzlich definiert ein Ablaufplan markante Ereignisse, anhand derer sich der Projektfortschritt festmachen lässt.

## Slide 6: Wesen eines Projektablaufplanes
Der Projektablaufplan (PAP; auch Flowchart) ist eine graphische Dar-stellung der (sach)logischen Aufeinanderfolge aller zum Projekt gehörigen Sachverhalte (z.B. Handlungen, Zustände) und ihrer Verknüpfungen.
→ PAP ist ein reines Flussdiagramm und enthält noch keine Termine
Fragestellungen
Welche Arbeiten sind voneinander abhängig?  Arbeitspaketbeschreibung
Wie sind sie demnach zweckmäßig anzuordnen?
Grafische Darstellung von Verknüpfungen und Abhängigkeiten
Festlegen der Reihenfolge der einzelnen Arbeiten
Notes: Woher weiß man, was vor oder nach einer bestimmten Arbeit/Tätigkeit kommt?
Zentrale Informationen dazu liefert die Schnittstellenanalyse, die ja durch das Transparent-Machen von Input/Output-Beziehungen zwischen Tätigkeiten bestimmte Abhängigkeiten feststellt.
Der PAP stellt ein reines Fußdiagramm dar. Er betrachtet noch nicht wie lange das Projekt dauert.

## Slide 7: Zweck eines Projektablaufplanes
Überblick über technische und organisatorische Zusammenhänge innerhalb eines Projektes
PAP visualisiert temporäre Abfolgen und Abhängigkeiten von Projekttätigkeiten und Ergebnissen
Ermittlung der Reihenfolge von Vorgängen
Basis für nachfolgende Terminplanung schaffen
Grundlage für spätere Projektsteuerung
Notes: Der Ablaufplan macht technische oder organisatorische Abhängigkeiten sichtbar.
Er liefert Grundlagen für die Terminplanung.

## Slide 8: Strategien zur Ablaufplanerstellung
Strategien zur Ermittlung von Ablaufstrukturen
Progressives Vorgehen – vom Start beginnend (zu jedem Vorgang Nachfolger bestimmen)
Regressives Vorgehen – beim Ende beginnend (zu jedem Vorgang vorangehende Tätigkeiten ermitteln)
„Pilgerschrittverfahren“ (progressiv bis zu Sammelpunkten und von dort wieder regressiv)
Notes: Ein Ablaufplan kann unter Anwendung unterschiedlicher Denkrichtungen erstellt werden:
Man beginnt entweder am Start und gehe schrittweise weiter nach vorne bis man beim Projektende ankommt. Man fragt sich also: Was kommt als allererstes? Was als nächstes? usw.
oder man beginnt vom Ende her, stellt sich das fertige Projekt vor, und fragt sich: Was war die letzte zu erledigende Tätigkeit? Welche kam unmittelbar davor? usw. bis man beim Start angelangt ist.
Pilgerschrittverfahren: Geht vom Start nach vorne bis zu einem Punkt (Sammelpunkt) und dann von dort wieder zurück – Als Sammelpunkt taugen Meilensteine (Ereignisse bzw. Zustände, die dadurch charakterisiert sein können, dass bestimmte Dinge vorliegen bzw. abgeschlossen sind.).
Die Anwendung des Pilgerschrittverfahrens erfordert ausgeprägte Fähigkeit zu Selbstkritik. Es lässt sich aber z.B. sinnvoll anwenden, wenn man als Gruppe arbeitet und sich diese in zwei Untergruppen teilt, von denen die eine einen Ausschnitt progressiv plant und die andere regressiv – eigentlich müssten beide dann zum selben Ergebnis kommen.

## Slide 9: Leitfragen zur PAP-Erstellung
→ Projektlogik
Was ist als erstes zu tun?
Was kann auf Basis der Ergebnisse dieser Tätigkeit weiter gemacht werden?
Welche Resultate dienen als Input für Folgeaufgaben?
Welche Tätigkeiten setzen den Abschluss einer anderen Aufgabe voraus?
Welche Tätigkeiten können parallel durchgeführt werden?
Notes: Wichtig ist, dass man weiß, was sich parallel durchführen lässt, denn damit schafft man sich Handlungsspielraum. Dieser Umstand wird vor allem beim Projektterminplan deutlich (und leichter verständlich, wenn das Konzept des kritischen Pfades vertraut ist).

## Slide 10: Bausteine eines Ablaufes
Ereignis (Meilenstein): repräsentiert Zustand; Dauer = 0
Abhängigkeit: repräsentiert Beziehung zwischen Vorgängen bzw. Ereignissen
Vorgang: repräsentiert Prozess (Einzelaufgabe, Job, Tätigkeit) und ist begrenzt durch Anfang und Ende; hat eine bestimmte Dauer!
Notes: Für die Ablaufplanung ist es zweckmäßig, statt des Ausdrucks „Tätigkeit“ die generellere Bezeichnung Vorgang zu wählen. Es gibt nämlich Phänomene, die zwar eine bestimmte Dauer haben, wo aber nichts getan wird; ein Beispiel für einen solchen Vorgang, der zwar dauert, aber an keinerlei Aktivität geknüpft ist, wäre etwa beim Hausbau das Aushärten von Beton.

## Slide 11: Vorgänge
Jeder Vorgang besitzt
  Vorgänger (durch Abhängigkeit vorgeordnet),
  Nachfolger (durch Abhängigkeit nachgeordnet).
Ausnahme: Startvorgänge (ohne Vorgänger); Endvorgänge (ohne Nachfolger)
Zentrale Eigenschaften
  Kontinuität (Durchführung ohne Unterbrechung)
  Messbarkeit (Kenngröße für Erledigungsfortschritt)
  Verantwortlichkeit (zuordenbar)
  Dauer (Zeitbedarf)
→ Ablaufelement zur Beschreibung eines Geschehens, Synonym für „Aktivitäten“, „Tätigkeiten“
Notes: Vorgänge können auch als Prozesse bezeichnet werden: Ihr Charakteristikum besteht darin, dass sie einen klaren Anfangs- und Endzeitpunkt (und damit eine begrenzte Dauer) besitzen.

## Slide 12: Meilensteine
Schlüsselereignis besonderer Bedeutung (von dem sich eindeutig feststellen lässt, ob es eingetreten ist oder nicht.)
Durch Meilensteine entsteht eine sogenannte Baseline der Entwicklungs- und Produktionszustände, die den jeweiligen „Reifezustand“ des Projektvorhabens definieren.
Man kann einen Meilenstein als einen „nach außen kommunizierten Punkt, an dem bestimmte Aufgaben erledigt sein müssen“ verstehen.
Meilensteine sind Punkte, an denen eine Entscheidung über den weiteren Projektfortgang gefällt werden kann (Gateway, Review).
→ Ablaufelement, welches das Eintreten eines bestimmten Zustandes beschreibt (= Ereignis).
Notes: Da ein Ereignis per definitionem mit Erfüllung einer bestimmten Bedingung eintritt, kann es grundsätzlich keine Dauer besitzen. Ein Ereignis kann aber ab seinem Eintreten längerfristig Bestand haben (z.B. „Bericht liegt vor“ oder „Haus fertiggestellt“).
eigenen sich für Kontrolle der Termine und für Kommunikation
sind wichtige Punkte an denen sich Projekterfolg ablesen lässt

## Slide 13: Meilensteine
signalisieren eine Zustandsänderung
sind unverzichtbare Orientierungs- und Entscheidungspunkte
in der Regel an Erstellung eines (Teil-)Produktes geknüpft
so definieren, dass anhand objektiver Kriterien Überprüfbarkeit gegeben
Notes: Das Einzeichnen von Meilensteinen in den Ablaufplan zeigt, wo Kontrollpunkte liegen.
Ein gesondertes Hervorheben der Meilensteine in einer verdichteten Übersicht (z.B. in einer eigenen Meilensteinliste) fungiert als Berichtssteuerungsmittel, welches auch leicht dem Auftraggeber gegenüber zu kommunizieren ist.

## Slide 14: Hinweise zur Festlegung und Platzierung von Meilensteinen
Meilensteine vorrangig als synchronisierende Projektereignisse festlegen
  Projektstart und Projektende jedenfalls als Ereignisse
  vor Verzweigungen (wo nach einem Vorgang mehrere Nachfolger kommen)
  bei Zusammenführungen (wo ein Vorgang mehrere Vorgänger besitzt)
Dichte der Meilensteine abhängig von Gesamtprojektumfang Faustregel:
  ca. alle 4 Wochen
  in ungefähr gleichen Abständen
Notes: Wieviele Meilensteine man vorsieht, hängt u.a. davon ab, wie engmaschig man später kontrollieren möchte und wie sehr Vorgänge voneinander abhängig sind.

## Slide 15: Hinweise zur Festlegung von Meilensteinen
Wie werden Meilensteine definiert?
Meilensteinname
Meilensteinverantwortlicher
festgelegte Meilensteinergebnisse (z.B. Dokumente, Prototypen, Entscheidungen, etc.)
Termin für die Erbringung der Meilensteinergebnisse
Notes: Das Einzeichnen von Meilensteinen in den Ablaufplan zeigt, wo Kontrollpunkte liegen.
Ein gesondertes Hervorheben der Meilensteine in einer verdichteten Übersicht (z.B. in einer eigenen Meilensteinliste) fungiert als Berichtssteuerungsmittel, welches auch leicht dem Auftraggeber gegenüber zu kommunizieren ist.

## Slide 16: Anordnungsbeziehungen – Wesen
beschreiben logische (meist technische) Abhängigkeiten
Abhängigkeiten drücken sich aus in Folgen (Vorgang hat Vorgänger & Nachfolger)
zwischen Vorgängen können mehrere Anordnungsbeziehungen gleichzeitig bestehen
  ein Vorgang mit mehreren Nachfolgern → Verzweigung
  ein Vorgang mit mehreren Vorgängern → Zusammenführung
differenzierbar
  zwingende Folge
  empfehlende Folge
  freie Folge
Anordnungsbeziehung = quantifizierbare Abhängigkeit zwischen Ereignissen oder Vorgängen
Notes: Die Schnittstellenanalyse aus den Arbeitspaketbeschreibungen zeigt zunächst nur, wo Arbeitspakete ineinandergreifen.
Daraus lässt sich ableiten, wie die Vorgänge miteinander zusammenhängen.

## Slide 17: Übersicht: Anordnungsbeziehungen – Arten
Arten von Anordnungsbeziehungen
gemäß Relation zwischen Anfang und Ende der beiden beteiligten Vorgänge
Normalfolge (Ende – Anfang)
Anfangsfolge (Anfang – Anfang)
Endfolge (Ende – Ende)
Sprungfolge (Anfang – Ende)
Unabhängige Tätigkeiten, können parallel durchgeführt werden.
Notes: Je nachdem, ob ein Vorgänger nur angefangen haben oder schon abgeschlossen sein muss, damit ein Nachfolger anfangen oder abgeschlossen werden kann, unterscheidet man verschiedene Arten der Abhängigkeit, was später für die Terminkalkulation (vor allem wenn man sich der Netzplantechnik bedient) wichtig ist.

## Slide 18: Anordnungsbeziehungen – Normalfolge
A
B
A
B
A
B
max.
min.
Abstand = 0
positiver Abstand > 0
negativer Abstand < 0
(Ende – Anfang) [NF]
häufigste Abhängigkeit
Der nachfolgende Vorgang kann erst begonnen werden, wenn der vorhergehende abgeschlossen ist.
  z.B. Versand von Veranstaltungseinladungen kann erst beginnen, wenn deren Drucklegung fertig gestellt ist
Notes: Weiteres Beispiel: Das Betonieren der Kellersohle eines Hauses kann erst anfangen, wenn das Ausheben der Baugrube abgeschlossen ist.

## Slide 19: Anordnungsbeziehungen – Anfangsfolge
A
B
A
A
B
max.
min.
Abstand = 0
positiver Abstand > 0
negativer Abstand < 0
B
(Anfang – Anfang) [AF]
  Der Start des nachfolgenden Arbeitspaketes oder Vorganges erfolgt erst, nachdem das vorhergehende gestartet wurde.
  z.B. Gesprächsrunden mit Entscheidungsträgern müssen begonnen haben, damit die Erstellung von Gesprächsprotokollen anfangen kann.
Notes: Weiteres Beispiel: Das Ausheben der Baugrube kann erst beginnen, wenn das Absenken des Grundwasserspiegels angefangen hat.

## Slide 20: Anordnungsbeziehungen – Endfolge
A
B
A
max.
min.
Abstand = 0
positiver Abstand > 0
negativer Abstand < 0
B
B
A
(Ende – Ende) [EF]
  Der nachfolgende Vorgang kann erst abgeschlossen werden, wenn der davor liegende Vorgang bereits abgeschlossen ist.
  z.B. ein telefonischer Rundruf bei allen zu einer Veranstaltung ge-ladenen, ob sie erscheinen werden, lässt sich erst dann abschließen, wenn der davor stattgefundene Versand von Einladungen zur Gänze ausgeführt wurde.
Notes: Weiteres Beispiel: Die Schlussreinigung eines Gebäudes kann man erst beenden, wenn die Bodenverlegung fertig ist.

## Slide 21: Anordnungsbeziehungen – Sprungfolge
A
B
A
max.
min.
Abstand = 0
positiver Abstand > 0
negativer Abstand < 0
B
B
A
(Anfang – Ende) [SF]
Der nachfolgende Vorgang kann erst beendet werden, wenn der vorhergehende begonnen hat
z.B. es erfolgt die Umstellung auf ein neues Computersystem – Vorgänger, sobald dieses einwandfrei funktioniert, kann das alte System abgeschaltet werden – Nachfolger
Da diese Abfolge nicht der intuitiven Wahrnehmung von Vorgängern/ Nach-folgern entspricht, wird sie in der primären Planung oft nicht eingesetzt.
Notes: Eher ein theoretischer Grenzfall: Meist lässt sich eine Sprungfolge durch andere Anordnungsbeziehungen ersetzen.

## Slide 22: Projektablaufplanung – Darstellungstechniken I
Flussdiagramm (für komplexere Projekte)
  Vorgänge in Rechtecken
  Meilensteine in auf die Spitze gestellten Rauten (ev. Dreiecken)
  Abhängigkeiten (als Pfeile)
  Konnektoren (als nummerierte Kreise)
Notes: Für den Entwurf eines Projektablaufplanes ist es zweckmäßig, die Vorgänge auf Moderationskarten oder Post-Its zu schreiben, denn dann lassen sie sich leicht umhängen (oder verschieben), bis man die richtige Position gefunden hat – dann kann man die Abhängigkeiten durch Pfeile einzeichnen.

## Slide 23: Projektablaufplanung – Darstellungstechniken II
Listentechnik (nur für kleinere einfachere Projekte)
  Tabellarische Zusammenstellung
  Benennung jedes Vorganges, sowie seiner jeweiligen Vorgänger und Nachfolger
Notes: Für die Eingabe der Abhängigkeiten in Projektmanagementsoftware eignet sich die Listenform besser als die Grafik.
Wenn man die Listenform wählt genügt es eigentlich bei jedem Vorgang, entweder nur die Nummern des oder der Nachfolger anzugeben oder sich auf die Angabe des oder der jeweiligen unmittelbaren Vorgänger zu beschränken.

## Slide 24: Tabellarischer Projektablaufplan
Notes: Ein praktisches Beispiel für einen listenförmigen Projektablaufplan mit Differenzierung unterschiedlicher Arten der Abhängigkeiten

## Slide 25: Projektablaufplan – Firmenfestschrift
Notes: Ein praktisches Beispiel für einen als Flussdiagramm dargestellten Projektablaufplan.

## Slide 26: Übung – Design eines Projektablaufplanes
Erstellen Sie einen Projektablaufplan (als Flussdiagramm) für jenes schon bisher von Ihnen bearbeitete Vorhaben.
Greifen Sie auf die Moderationskarten (Post-Its) des Projektstrukturplanes zurück. Ergänzen Sie falls er-forderlich mit zusätzlichen Karten (Post-Its).
Gruppieren Sie diese auf einer mit Papier bespannten Tafel/Pinnwand entsprechend der Abhängigkeiten und zeichnen Sie entsprechende Pfeile. Definieren und setzen Sie außerdem Meilensteine an geeigneten Stellen im Ablaufplan.
Zeitrahmen: 40 Minuten
Notes: Der Einfachheit halber sollte es angesichts der knappen Zeitvorgabe zunächst genügen, nur Normalfolgen vorzusehen.
Für die Qualität des Arbeitsergebnisses entscheidend ist, wie gut die Vorarbeiten der Projektstrukturplanung und bei der Schnittstellenanalyse erledigt wurden. Wenn sich bei diesen vorhergehenden Planungsschritten Fehler eingeschlichen hatten, dann zwingt einen der nunmehrige Planungsschritt dazu, diese zu beheben (indem man z.B. zuvor übersehene Vorgänge nachträglich aufnimmt! Tut man das, sollte man auch den PSP noch nachträglich korrigieren und anpassen).
Feedback zu Gruppenarbeiten
Bei Feedback beachten:
Es dürfen keine doppeltgerichteten oder „zurückgerichteten“ Pfeile im Diagramm vorkommen (denn im Zeitablauf ist ein Rücksprung unmöglich!).
Bis auf den Start- und Endvorgang müssen alle Vorgänge sowohl einen Vorgänger als auch einen Nachfolger besitzen; d.h. es darf keine in der Luft hängenden Vorgänge geben.
Es sollte der Start und das Ende im Flowchart als Ereignis eingetragen sein und Meilensteine sollten vorzüglich vor Verzweigungen oder bei Zusammenführungen gesetzt worden sein.
Besonders zu achten ist darauf, dass voneinander unabhängige Vorgänge auch parallel angeordnet werden (keine „künstlichen Abhängigkeiten“!).