## Slide 1: Projektmanagement
© Wytrzens
Projektplanung
agile Projektplanung
begleitende Folien zum Lehrbuch von Hans Karl Wytrzens
Der erfolgreiche Einstieg

## Slide 2: Übersicht – Agile Projektplanung
Agile Planungsprinzipien
Agile Planungsschritte
Backlogs und User Stories
Notes: Da bei agilen Projekten ein flexibler Umgang mit Zielen gepflogen wird, müssen die Planungen grundsätzlich anders als im klassischen Projektmanagement gehandhabt werden.

## Slide 3: Lehr- und Lernziele – Agile Projektplanung
Kenntnis der agilen Planungsprinzipien und -schritte
Verständnis der agilen Planungsphilosophie
Anwendung der Bauprinzipen von User Stories

## Slide 4: Learning Outcomes – Agile Projektplanung
4 zentrale agile Planungsprinzipen praktisch umzusetzen vermögen
zu konkreten Vorhaben selbständig User Stories entwerfen können
4 Qualitätskriterien von Backlogs einschätzen können

## Slide 5: Agile Projektplanungsprinzipien
Agile Projektplanung erstreckt sich über die gesamte Projektlaufzeit
Details so wenig als möglich und nur so viele als unbedingt nötig
Detailverzicht so lange als möglich
Möglichst alle Stakeholder regelmäßig in Planung involvieren
Planung wichtiger als Pläne
Notes: Im Unterschied zur Planung im klassischen Projektmanagement, die hauptsächlich vor Beginn der Durchführungsarbeiten erstellt wird, sind beim agilem Projektmanagement Planungsschritte in regelmäßigen, relativ kurzen Zeitabständen (nach jeder Iteration – also alle 2 bis 4 Wochen) zu setzen – und das bis zum Ende der Projektbearbeitung.
Die ersten Planungsschritte stecken verhältnismäßig grob den Rahmen ab, Details bleiben möglichst lange offen, da Auftraggeber und Kunden immer wieder während der Arbeiten am Projekt Wünsche nach Änderungen oder neue Anforderungen vorbringen können, worauf flexibel reagiert werden soll.
Dem regelmäßigen Austausch mit dem Auftraggeber/Kunden wird größere Bedeutung beigemessen als dem Einhalten vordefinierter Pläne.

## Slide 6: Agile Planungsphilosophie
Inkrementelles Vorgehen
Prioritäten zu erfüllender Anforderungen richten sich nach dem Geschäftswert für den Kunden
Offenheit für Änderungswünsche von Auftraggeber/Kunden und Stakeholdern
Möglichst lange flexibel bleiben
Während einer Iteration keine Änderung
Striktes Timeboxing für Planungsaktivitäten und Iterationen
Notes: Agile Projektplanung
orientiert sich primär an Auftraggeber-/Kundenbedürfnissen und bleibt offen,
erfolgt iterativ – im Unterschied zur Planung im klassischen Projektmanagement, die hauptsächlich vor Beginn der Durchführungsarbeiten erstellt wird, sind beim agilem Projektmanagement Planungsschritte in regelmäßigen, relativ kurzen Zeitabständen (nach jeder Iteration – also alle 2 bis 4 Wochen) zu setzen – und das bis zum Ende der Projektbearbeitung.

## Slide 7: Agile Planungsschritte
Planungsschritt | Inhalt | Artefakt | Periodizität | Zuständiger
Produktvision | Finales Projektziel | Vision Statement | jährlich | Product Owner
Produkt Roadmap | Übergeordnete Anforderungsdarstellung | Roadmap | halb-jährlich | Product Owner
Release Planung | Allgemeiner Zeitplan für Erfüllung der Anforderungen (Übergabe der Inkremente/ Features) mit höchster Priorität an Kunden | Product Backlog | viertel-jährlich | Product Owner
Iterations-/ Sprintplanung | Auswahl jener prioritären Anforderungen, die sich gemäß geschätztem Aufwand während fixer Sprintdauer liefern lassen; Fertigstellungsbedingungen, Akzeptanzkriterien | Sprint Backlog | 2- bis 4-wöchent-lich | Product Owner und Team
Daily Stand Up Meeting | Koordination der Prioritäten des Tages |  | täglich | Team
Notes: Im agilen Projektmanagement werden Planungen mit unterschiedlichem Detaillierungsgrad in unterschiedlicher Periodizität erstellt.

## Slide 8: Grundstruktur eines Product Vision Statements
Kunden
Bedürfnis
Name des zu entwickelnden Produkts
Produktkategorie
Produktnutzen
Wettbewerber
Wettbewerbsvorteil
Für …
die … haben
ist …
eine …
mit der ….
Im Unterschied zu …
bietet Produkt ….
Notes: Beispiel:
Für Projektmanager,
die rasch und unkompliziert den Projektfortschritt überprüfen wollen,
ist der „Project Management Controller“
eine Software,
mit der sich jederzeit automatisch Termin-, Kosten- und Qualitätstreue aller Projektarbeiten überprüfen lassen.
Im Unterschied zur am Markt etablierten Projektmanagementsoftware
bietet der „Project Management Controller“ stets aktuelle, leicht abrufbare, besonders übersichtliche Reports sowie ein Monitoring mit automatisierten Problemwarnungen.

## Slide 9: Schema Produkt-Roadmap
Quartal |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4
Anforderung/Feature 3
Anforderung/Feature 5
Anforderung/Feature 6
Anforderung/Feature 8
Anforderung/Feature 1
Anforderung/Feature 2
Anforderung/Feature 9
Anforderung/Feature 10
Anforderung/Feature 7
Anforderung/Feature 11
Anforderung/Feature 12
Anforderung/Feature 4
Notes: Eine Roadmap stellt einen visuellen Fahrplan dar. Sie zeigt die Schritte zum Erreichen von strategischen Zielen auf einer Zeitachse.
Das Besondere an der agilen Produkt-Roadmap besteht darin, dass sie die vom Produkt zu erfüllenden Anforderungen nach dem Geschäftswert für den Auftraggeber/Kunden priorisiert.
Die Produkt-Roadmap dient als zentrale Informationsquelle, welche die Vision, die Ausrichtung, die Prioritäten und den Fortschritt eines Produkts im zeitlichen Verlauf darlegt. Sie liefert Input für das Product Backlog.

## Slide 10: Product Backlog – Wesen
Aus Roadmap abgeleitete dynamische, priorisierte Liste von Items (Aufgaben bzw. Features, die Kunde in Produkt integriert haben möchte)
Vom Product Owner regelmäßig zu pflegen
Feedback zur letzten Iteration berücksichtigend
Team entnimmt Aufgaben aus Product Backlog wenn Kapazität dafür vorhanden entweder kontinuierlich (Kanban) oder nach Iteration (Scrum)
Notes: Beim agilen Projektmanagement bezieht sich Product Backlog auf eine priorisierte Liste von Anforderungen (Features oder Funktionalitäten), die ein Produkt enthalten sollte. Sie kann manchmal auch als To-do-Liste bezeichnet werden. Sie stellt ein eigenes „Artefakt“ dar.

## Slide 11: Product Backlog – Inhalte
Verschiedene Items:
  User Stories
  Qualitätsanforderungen
  Funktionale Anforderungen
  Verbesserungen
Jedes Item/jeder Eintrag enthält:
  Beschreibung
  Priorität
  Aufwandsschätzung
  Wertangabe
Notes: Product Backlog enthält Einzeleinträge, die als Items bezeichnet werden.
Wichtigste Elemente eines Product Backlog sind die User Stories.

## Slide 12: Grundstruktur einer User Story
bestimmter Nutzer
gewünschte Funktion oder Eigenschaft, die Nutzer haben will
Zweck oder Ziel
Als …
möchte ich …
damit … erreicht wird.
Notes: Beispiel:
Als Masterstudent
möchte ich mich elektronisch beim Projektmanagementseminar anmelden,
damit ich mir den Weg auf die Universität erspare und sofort weiß, ob ich an der Veranstaltung teilnehmen kann.

## Slide 13: Product Backlogs – Qualitätskriterien
Detailed: priorisierte Items verständlich präzise, klare Akzeptanzkriterien, Definition of Done
Emergent: sich nach und nach entwickelnd
Esimated: mit Story Points (als Relativwerten zur Aufwandsschätzung in Bezug zu bereits erledigten Anforderungen) quantifiziert
Prioritised: nach Geschäftswert in Dringlichkeits- rangfolge gebracht

## Slide 14: Iterationsplanung
Besprechung zur Iterationsplanung (Sprint Planning Meeting); Teilnehmer: Product Owner, Prozessverantwortlicher, Teammitglieder
Team entscheidet, welche prioritären Anforderungen aus dem Product Backlog während der nächsten Iteration bearbeitet werden.
Team splittet ausgewählte Items in jeweils 4–8 Stunden benötigende Tasks.
Timeboxing für das Meeting: 2 Stunden pro Sprintwoche
Notes: Während einer zeitlich strikt limitierten Sitzung legt das Team jene prioritären Anforderungen (Features, Items) fest, die sich gemäß geschätztem Bearbeitungsaufwand während der fixen Sprintdauer liefern lassen.
Erstellt werden
Work Items Liste,
Fertigstellungsbedingungen,
Ergebnis-Akzeptanzkriterien.

## Slide 15: Iterations (Sprint) Backlog – Wesen
Teilmenge des Product Backlog
Enthält Items, die innerhalb der Iteration abgeschlossen werden.
Bleibt während Iteration unverändert
Am Iterationsende: unvollendete Items kommen wieder in Product Backlog
Backlog Items werden bei Bedarf in Tasks aufgeschlüsselt.
Notes: Die Ergebnisse einer Iterations- (Sprint-)Planung werden in einem Iterations-/Sprint Backlog festgehalten.
Ein Task sollte ein Teammitglied erledigen.
Das Aufsplitten in Tasks ermöglicht gleichzeitiges Arbeiten von Teammitgliedern an einem Backlog Item.

## Slide 16: Übung – Agile Projektplanung
Kreieren Sie ein für agiles Projektmanagement geeignetes Vorhaben (modifizieren Sie die bisher bearbeitete Idee oder entwickeln Sie eine neue).
Skizzieren Sie (in Form eines Canvas) eine grobe Projektvision; legen Sie Zeit- und Ressourcenrahmen, Zahl und Dauer der Iterationen sowie benötigte Rollen fest.
Formulieren Sie mindestens eine User Story, die zu Ihrem Vorhaben passt – Achten Sie darauf, die für User Stories empfohlene Grundstruktur einzuhalten und darauf, sich in der Sprache des Kunden auszudrücken.
Zeitrahmen: 35 Minuten
Notes: Feedback zu Gruppenarbeiten
Ist die Idee adäquat für agiles Projektmanagement (erlaubt sie inkrementelles Vorgehen)?
Sind die Eckpunkte des Vorhabens (Grundidee, Motivation, 3-5 Features des Outputs, Zeit-, Ressourcenrahmen, Iterationszahl und –dauer) auf einem Blatt mit graphischen Symbolen und Stichworten visualisiert?
Sind Auftraggeber, Prozess-, Produktverantwortlicher und (Entwickler)Teammitglieder benannt?
Ist in der User Story der Nutzer klar benannt und zur Zielgruppe des Projektes gehörig? Ist die Zielgruppe überhaupt adressiert?
Ist die gewünschte Funktion oder Eigenschaft, die der Nutzer erfüllt haben möchte, klar und eindeutig spezifiziert?
Ist der Zweck, der bzw. das Ziel, das mit der Funktion oder Eigenschaft erreicht werden soll, explizit genannt?